## Základní struktura
Rozvojové oblasti a opatření Programu rozvoje obce Žatčany na období 2024–2027
Rozvojová oblast | Opatření
A. Infrastruktura | A.1 Revitalizace návsi
A.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
A.3 Bezpečnost a fungování dopravy
A.4 Rozvoj ostatní infrastruktury
B. Vybavenost | B.1 Veřejné budovy
B.2 Podmínky pro volnočasové aktivity
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně
C.2 Řešení problémů životního prostředí
D. Stabilní činnosti po celé období platnosti programu | D.1 Podpora a spolupráce s organizacemi v obci
D.2 Podpora investičních akcí jiných subjektů
D.3 Péče o životní prostředí
D.4 Řízení rozvoje a spolupráce

## Aktivity PRO – 11. 12. 2024
Rozvojová oblast | Opatření | AKTIVITA – aktualizace 11. 12. 2024 | Období realizace | Náklady (v tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Odpovědnost | Komentáře
A. Infrastruktura | A.1 Revitalizace návsi | A.1.1 Architektonické návrhy nové podoby návsi | 2024 | desítky tis. Kč |  |  |  |  | rozvojový výbor | Opravy povrchů přiléhajících ke škole po dokončení nástavby ZŠ, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování pítka a přizpůsobení okolního prostoru (napojení na síť cest), obnova zeleně (nahrazení živých plotů solitérními rostlinami, aby došlo k většímu otevření přístupu k škole). Realizace až po rekonstrukci silnice? Živé ploty byly odstraněny. Síť cest se nebude měnit. Zrekonstruuje se středový kruh. Zrekonstruuje se osvětlení. Změna funkčnosti a mobiliáře není třeba.
|  | A.1.2 Pítko na návsi | 2025 | 400 | 400 |  |  |  | ? | Vzhledem k poloze hydrantu těsně u silnice vybudovat pítko jako samostatnou věc na bezpečném místě návsi. Nejlevnějším řešením bude vybudování odbočky z vodoměrné šachty u školy. Zařazeno na základě podnětů z dotazníkového šetření. Veřejné studny v obci již nefungují a pro hrající si děti a relaxující rodiny na návsi není dostupná voda na pití. Máme stavební povolení. Rozhodnout dodavatelské řešení, tj. zda tvůrce návrhu pítka zajistí i stavební řešení, nebo zda zda by dodal pouze uměleckou část. Ve druhém případě je nutné udělat projekt a zajistit stavební firmu. Případně dobudovat i nové chodníky k pítku. Zvážit ještě umístění.
|  | A.1.3 Revitalizace zeleně v centrální části návsi | 2024 | ? |  |  |  |  | starosta | Už se tam nic moc nevejde.
|  | A.1.4 Revitalizace zeleně v širším okolí návsi | 2025 | ? |  |  |  |  | starosta | Včetně doplnění lipové aleje na návsi. Zvážit výsadbu nových lip do mezer, aby už rostly.
|  | A.1.5a Rekonstrukce osvětlení návsi | 2025 | menší statisíce |  |  |  |  | starosta | Udělat v obdobném duchu jako je nyní. Obnovit nejen nízké lampy, ale i vyšší kolem hospody. Rozvody by mělo být v pořádku, ale raději to prověřit. Nechat teplé odstíny zářivek. Prověřit samostatné vypínání malých lamp při různých akcích. Případně doplnit i osvětlení k pítku.
|  | A.1.5b Nový povrch tanečního parketu | 2025 | větší statisíce |  |  |  |  | starosta | Dát nový hladší povrch středového kruhu. Krh nechat ve stejné velikosti. Jednou z možností je drátkobeton, který nepraská (dělali to např. ve Velkých Pavlovicích).
|  | A.1.6 Doplnění mobiliáře | 2025 | ? |  |  |  |  | starosta | Včetně značení pítka, školy apod.
|  | A.1.7 Obnova sousouší Nejsvětější Trojice | 2026 | 300 |  |  |  |  | starosta
| A.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury | A.2.1 Dobudování obecní infrastruktury v návaznosti na opravu krajské silnice II/416 | 2024–2025 | 3500 | 1500 | 2000 |  |  | starosta | Opravu provádí Jihomoravský kraj v úseku od zatáčky mezi obcí a silnicí II/380 po ceduli na kraji obce směrem na Újezd (u silnice na Nesvačilku proběhne pouze úprava napojení). Obec současně dobuduje parkovací stání za zatáčkou z návsi na Újezd, chodník od zastávky U mlýna na Šanhaj či zajistí opravy kanalizace. Kraj posune přechod pro chodce na návsi o kousek směrem k zastávce a vybuduje i související osvětlení přechodu. rozpočet 2024 počítá s náklady 3,5 mil Kč na chodník Šanhaj – evangelický hřbitov včetně všech další nákladů a s náklady 1,35 mil. Kč na zbývající opravy chodníků a vybudování parkovacích stání.
|  | A.2.2 Projekční příprava rekonstrukce a dobudování místních komunikací a dešťové kanalizace na Zahradech | 2025 | 700 |  | 700 |  |  | starosta | Jako první krok je nutné prověřit stav podloží (únosnost). Dešťová kanalizace je mělká. Vozovka často propadlá. Je třeba rozvrhnout fáze a projekčně připravit úseky, na které by se dalo požádat o dotaci MMR. Projekční a přípravné činnosti na rekonstrukce komunikací 16c – 21c (507 m na délku, plocha 2548,5 m2) a dobudování U9 a U10 (175 na délku, plocha 700 m2) a na revizi, obnově, či dobudování dešťové kanalizace na Zahradech. Předpokládá se realizace nového "kufru". Zohlednit návaznosti pro studii na Malé Zahrady. Udělat průzkum stavu kanalizace.
|  | A.2.3 Rekonstrukce a dobudování místních komunikací a dešťové kanalizace na Zahradech | 2027+ | ? | [5 empty] | Žádost na MMR. Realizace po fázích.
|  | A.2.4 Zpevnění polní cesty P4 v rámci realizace krajinných opatření v rámci realizace KPÚ | dle dotace | ? |  |  |  |  | starosta | Rozdělení velkých celků orné půdy polními cestami, zpevňování polních cest a jejich využití pro zpřístupnění venkovské krajiny, stabilizování parcel v krajině, výsadba ÚSES a zeleně v krajině jako realizace opatření plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav. Cesta vede od bývalého polního hnojiště na JV a potom kolem Starého lesa.
|  | A.2.5 Získání pozemku pro komunikaci na Šanhaji za areálem bývalého zemědělského družstva | ? | ? |  |  |  |  | starosta | Pozemek je v majetku státu. Získání převodem. Dáno do seznamu pozemků, které budou žádat po státu obce Židlochovicka.
|  | A.2.6 Rekonstrukce chodníků | 2025–2026 | [6 empty] | Po řadou chodníků je pískový podklad. Chodníky se trhají. Bude třeba posunout chodník v zatáčce, protože se tam posune silnice. Po rekonstrukci silnice se udělá projekt.
| A.3 Bezpečnost a fungování dopravy | A.3.1Umístění zrcadel u výjezdů z vedlejších ulic | 2024 | 30 |  |  |  |  | starosta | U odbočení na Malou Nivu, výjezd ze Zahrad na hlavní silnici, případně u výjezdu od Flonek na hlavní silnici. Musí se najít přesné umístění a zkonzultovat s policií. Těžce se hledají ideální místa, kam zrcadla umístit, aby splnila svou funkci. Mezi sokolovnou a křižovatkou zvážit omezení rychlosti kvůli zvýšení bezpečnosti odbočení na Malou Nivu. Minimálně u výjezdu ze zahrad. Spolu s opravou silnice.
|  | A.3.2 Zvýraznění přechodu na návsi | 2025 | ? | [5 empty] | Ke zvýšení přecházení pro děti by na přechodu mohla být na silnici instalována led světla s čidlem, která změní barvu, pokud někdo vstoupí na přechod (instalováno např. v Kroměříži). Realizace po dokončení rekonstrukce silnice. V rámci rekonstrukce silnice II/416 buduje SÚS JMK nový přechod kus od původního. Zvažované zvýraznění nebude v období udržitelnosti možné.
|  | A.3.3 Zajištění bezpečného překonání silnic od Malé Nivy na náves | 2025+ | ? |  |  |  |  | starosta | Přechod by byl až u sokolovny. V takovém případě by dávalo smysl to spojit se zastávkou. Kordis by ji přivítal. Nebo někde zřídit místo pro přecházení? Pracuje na tom projektant. Komunikuje s Policií ČR + měřič rychlosti od Nesvačilky (?)
|  | A.3.4 Vybudování nové zastávky u sokolovny | 2025–2026 | 1500 |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Realizace spolu s přechodem pro chodce. Díky změně dopravních požadavků by mělo být levnější, než se předpokládalo v minulosti. Nebude nutné budovat ostrůvek uprostřed. Vyjednání zastavování spojů linky 612 dosud projíždějících přes obec. Chystá se uzavírka silnice Moutnice-Telnice. Zastávka bude třeba.
| A.4 Rozvoj ostatní infrastruktury | A.4.1 Zpracování územní studie pro rozvojovou lokalitu Malé Zahrady | 2025 | 150 |  | 150 |  | 100 | starosta | Komunikace za humny Kouta. Bude prováděno v návaznosti na změny územního plánu v roce 2024. Stanovení technického řešení lokality pro budoucí výstavbu (zejména parametry a umístění místní komunikace a inženýrských sítí v dalších úsecích). Stanovení minimálních zastavěných ploch. Ideálně až v podobě celkové zastavovací studie. Nutné zohlednit kapacity ČOV. Na zvážení řešení formou regulačního plánu.
|  | A.4.2 Zpevnění plochy před skládkou | dle dostupnosti panelů | desítky tis. Kč | [5 empty] | Betonové panely. Plocha 12 x 9 m. V příjezdu ke kontejneru na papír a ke kompostu.
|  | A.4.3 Rozšíření hřbitova a vybudování kolumbária na hřbitově | 2026+ | ? |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Dle šetření má zájem 17 občanů/rodin. Zvolit řešení s minimálními nároky na prostor a se vzhledem zapadajícím do historického areálu hřbitova. Musí na to být stavební povolení. Bude se řešit, až po zjištění, zda půjde rozšířit současný hřbitov (řešeno ve změně územníh plánu).
|  | A.4.4 Příprava projektu napojení odpadních vod na ČOV Modřice | dle požadavků realizátora DSO Šlapanicko | ? |  |  |  |  | DSO Šlapanicko | V horizontu cca 10 dojde k napojení obcí v regionu na ČOV v Modřicích. Je zpracována studie proveditelnosti. Je nutné změnit územní plány obcí. Bude vybudováno cca 24 km potrubí. Modřická ČOV je vytížená z 1/3. Menší ČOV (tedy i v Měníně) nebudou po zpřísnění norem schopny plnit limity na fosfor. Nefungují tak kvalitně, jako velká ČOV. Než proběhne napojení stejně bude Měnín muset provést intenzifikaci ČOV. Obec ve 2. polovině roku 2024 vstoupila do DSO Šlapanicko, který bude investorem stavby.
|  | A.4.5 Koncepce veřejného osvětlení | 2026 | ? |  |  |  |  | rozvojový výbor | Nebude se zpracovávat. Nové pojetí veřejného osvětlení by znamenalo nutnost respektovat aktuální předpisy, např. větší hustotu lamp a silnější světlo. Současné parametry jsou ale vhodnější. Při pouhé náhradě sloupů, či lamp je nemusíme měnit. Výběr sloupů a lamp veřejného osvětlení tak, aby při postupné modernizaci bylo nové veřejné osvětlení budováno v jednotném stylu – bude provedeno v rámci aktivity A.3.8.
|  | A.4.6 Modernizace veřejného osvětlení | v návaznosti na koncepci VO | ? |  |  |  |  | starosta | E-ON chce 2020 vyměnit trafostanici u sokolovny. Část vedení elektrické energie uloží do země a zruší sloupy v části Ovčírny. Obec bude muset návazně na to vybudovat nové sloupy. Urgentní je výměna kovových sloupů osvětlení, zejména těch v nejhorším stavu. Při pokračující modernizaci dodržovat jednotný styl sloupů a lamp zvolený na začátku modernizace.
|  | A.4.7 Studie energetických úspor a možností komunitní energetiky | 2026+ | ? |  |  |  |  | rozvojový výbor | Podle vývoje situace a nové legislativy.
B. Vybavenost | B.1 Veřejné budovy | B.1.1 Nový kotel do MŠ | 2024 | 500 |  |  |  |  | starosta | Vyměnit plynové kotle v budově MŠ (pravděpodobně za kondenzační kotel). V případě kontejnerové MŠ se bude v noci vytápět pomocí klimatizace, přes den se bude terperovat pomocí podlahového vytápění.
|  | B.1.2 Nový povrch před MŠ | 2025 | 500 |  | 500 |  |  | starosta | Předpokládá se asfaltový povrch, aby na něm mohly probíhat různé aktivity MŠ.
|  | B.1.3 Zpracování koncepce využití obecních budov | 2025 | ? |  |  |  |  | rozvojový výbor | Návazně na zpracování studie na řešení budovy 111.
|  | B.1.4 Oprava střechy bývalého obecního úřadu | 2025+ | 1000 |  |  |  |  | starosta | Nosná konstrukce střechy, zejména spodní trámy, je ve špatném stavu a hrozí, že se střecha zřítí. Před opravou promyslet, jak bude budova v budoucnu využívána – při opravě by se mohlo vybudovat obytné podkroví. Vymyslet koncepční řešení, tj. opravovat, až bude zřejmé, co v budově bude a zda bude obytné podkroví. Návaznost na to, jak to dopadne s MŠ a jaké budou přesuny prostor pro spolky.
| B.2 Podmínky pro volnočasové aktivity | B.2.1 Zajištění větších prostor pro modelářský klub ALKA | ? | ? |  |  |  |  | starosta | Závisí na řešení budov MŠ a ZŠ. Dostanou druhou půlku budovy za školou.
|  | B.2.2 Rezervační systém pro tenisové hřiště s automatickým přístupem na hřiště | 2025 | desítky tis. Kč | [5 empty] | Nutné zvolit uživatelsky nejjednodušší řešení. Pokud se na vstupném vybere do 10 tis. Kč ročně, tak je každé řešení službou občanům a obec ho bude muset zadotovat.
|  | B.2.3 Ovocná naučná stezka | 2025 | 10 |  |  |  |  | rozvojový výbor | Výsadba viz aktivita Obnova a výsadba alejí ovocných stromů). Umístění jednoduchých informačních tabulek. Nejdříve nutné zpracovat alespoň rámcový plán výsadby na stávajících obecních pozemcích.
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně | C.1.1 Výsadba zeleně na "Dvaadvacítce" | 2025 | 2000 |  | 2000 |  |  | starosta | Vysázení stromů na obecních pozemcích za kanálem u Ninja parku. Současně v rohu u fotbalového hřiště vybudování poldru na zadržení vody z dešťové kanalizace z Kouta. Realizace v rámci snah o zvyšování retenční schopnosti krajiny – omezení dopadu zemědělského sucha. Měli jsme stavební povolení. Změnil se však systém dotací, a to jak výše spolufinancování, tak požadavky na dokumentaci. Musí se zpracovat další studie (biologické posouzení). Připravují se žádosti na dvě dotace: na stavbu a na rostliny. V říjnu 2024 by mělo být nové stavební povolení. Pak se podá žádost o dotaci.
|  | C.1.2 Nákup pozemků pro větrolam za Malou Nivou | 2026 | ? |  |  |  |  | starosta | Nákup případně výměna dle dohody s vlastníky.
|  | C.1.3 Vybudování větrolamu za Malou Nivou | 2027 | ? |  |  |  |  | starosta | Nutné získat vhodné pozemky. Výsadba s využitím dotace.
|  | C.1.4 Podpora výsadby stromů podél silnic | 2025–2027 | desítky tis. Kč |  |  |  |  | starosta | Vyjednání s vlastníkem pozemků podél silnic, tj. se SÚS JMK. Domluva na výsadbě – klidně i na náklady obce a vlastními silami obce. Zejména obnova stávajících stromořadí na Újezd a Nesvačilku, ale i směrem na Telnici.
| C.2 Řešení problémů životního prostředí | C.2.1 Oprava stavidla rybníka a vybudování systému pro regulaci napouštění a hladiny rybníka | 2025–2026 | 1754 | 60 | 1600 |  |  | starosta | Realizace v rámci snah o zvyšování retenční schopnosti krajiny – omezení dopadu zemědělského sucha. Rybniční hráz netěsní. Vymění se část břehu rybníka – využije se případně "žlutice" z Kouta. Musí se zpracovat nový manipulační řád rybníku. Projekt byl několikát přepracováván. Není ještě ukončené vodoprávní řízení. Využít dotace na zlepšení stavu vody krajiny. Náklady v roce 2024 ve výši 154 tis. Kč jsou určeny na dokončení projektových prací. Čekáme na stavební povolení.
|  | C.2.2 Revitalizace prostoru "Pod břehama" k Telnici | dle dotace | ? |  |  |  |  | starosta | Vyčištění od odpadků, prokácení dřevin, výsadba dřevin (zejména ovocných stromů), vybudování pěšiny k Cézavě, aby šlo využít k rekreaci a ovocné stromy byly přístupné. Na revitalizaci je šance získat dotaci. Z části údělá SÚS JMK při opravě silnice II/380 (bude tam suchý poldr).
Celkové náklady |  |  |  | 12344 | 1960 | 6950 | 0 | 100
D. Stabilní činnosti po celé období platnosti programu | D.1 Podpora a spolupráce s organizacemi v obci | D.1.1 Podpora činnosti neziskových organizací a zázemí pro činnost | průběžně | 300 / rok |  |  |  |  | zastupitelstvo | Stabilní částka v rozpočtu, cca 200 příspěvek na činnost, cca 100 na mimořádné příspěvky (dotace) na zázemí pro činnost (údržba/opravy budov apod.)
|  | D.1.2 Pokračování spolupráce ZŠ a MŠ s obcí a spolky a dalšími sdruženími působícími v obci | průběžně | – |  |  |  |  | školská rada, rozvojový výbor, kulturní výbor | –
|  | D.1.3 Propagace a rozvoj činnosti místní knihovny | průběžně | 20 / rok |  |  |  |  | kulturní výbor | Stabilní částka v rozpočtu. Propagace. Zvážit různé vzdělávací a kulturní akce. Nalézt pro knihovnu větší prostor, kde by se akce daly realizovat.
|  | D.1.4 Aktivity pro seniory | průběžně | 50 / rok |  |  |  |  | kulturní výbor | Stabilní částka v rozpočtu na přímé akce (celkově určitě více). Minimálně 2 x ročně setkání, potřebné najít seniory, kteří se chtějí organizačně zapojit. 2 x ročně jsou rovněž pořádány zájezdy.
|  | D.1.5 Podpora fungování hasičské zásahové jednotky obce | průběžně | cca 90 /rok |  |  |  |  | zastupitelstvo | Stabilní částka v rozpočtu.
|  | D.1.6 Obnova obecních krojů | průběžně | cca 10 tis. Kč mužský kroj cca 20 tis. Kč ženský kroj |  |  |  |  | kulturní výbor | Kroje byly pořízeny v roce 2008 a jsou obnošené. Obec vlastní 10 ženských krojů, 5 kompletních mužských krojů a 5 částečných mužských krojů (košile a Kordula). Postupné opravy součástí krojů probíhají, ale je třeba výraznější obnova – pořízení nových kompletů, či jejich součástí (nejlépe v roce 2021).
| D.2 Podpora investičních akcí jiných subjektů | D.2.1 Podpora farnosti při rekonstrukci hřbitovní zdi | průběžně | [6 empty] | Je nějaký harmonogram?
|  | D.2.2 Podpora cyklostezky podél Cézavy do Měnína | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Povodí Moravy nesouhlasí s vedením stezky po hrázi Cézavy. Zatím se nenašlo řešení. V Měníně se chystá obnova polní cesty přes pole mezi Cezavou a silnicí do Měnína. Ta by šla pro cyklostezku využít. Proběhne jednání s Měnínem.
|  | D.2.3 Podpora budování cyklostezek napojujících obec na Brno | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta, Region Cezava | Budování na území okolních obcí. Obce by se týkalo pouze vhodné napojení podle zvoleného řešení (např. na Telnici). Řešit na platformě svazku obcí Region Cezava. Potřebné zahájit diskuzi s okolními obcemi.
|  | D.2.4 Podpora vybudování nové místní komunikace na Malých Zahradech | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Na zasíťování a financování se musí podílet stavebníci.
| D.3 Péče o životní prostředí | D.3.1 Postupné omlazování dřevin v intravilánu obce | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Zejména revitalizace zeleně a doplnění lipové aleje na návsi, odstranění rizika rozlomení stromů, ulomení větví – realizace 2019–2020.
|  | D.3.2 Péče o biocentra, biokoridory a remízky | průběžně | v provozních nákladech |  |  |  |  | starosta | Zamezení šíření náletových a nepůvodních dřevin. Plány obnovy. Revitalizace ploch krajinné zeleně.
|  | D.3.3 Realizace protierozních opatření | průběžně | nelze vyčíslit |  |  |  |  | starosta | Realizace agrotechnických protierozních opatření (vodní eroze, větrná eroze, prašnost), rozdělení velkých celků orné půdy polními cestami, zpevňování polních cest a jejich využití pro zpřístupnění venkovské krajiny, stabilizování parcel v krajině, výsadba ÚSES a zeleně v krajině jako realizace opatření plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav.
| D.4 Řízení rozvoje a spolupráce | D.4.1 Pravidelné vyhodnocování a aktualizace programu rozvoje obce | průběžně | – |  |  |  |  | rozvojový výbor | Viz kapitola B.3 programu rozvoje obce.
|  | D.4.2 Zkvalitňování informovanosti občanů | průběžně | – |  |  |  |  | výbory, zastupitelstvo | Zejména zkvalitňování obsahu obecního zpravodaje a webových stránek. Přizpůsobování informování a komunikace potřebám občanů. V první fázi zejména na základě podnětů občanů, které zazněly v dotazníkovém šetření.
|  | D.4.3 Pravidelná setkání s občany k rozvoji obce | průběžně | – |  |  |  |  | rozvojový výbor | Minimálně 1x za 2 roky (2021 a 2023), ideálně v listopadu, aby bylo možno zhodnotit uplynulý rok a zejména ještě přizpůsobit návrh obecního rozpočtu.
|  | D.4.4 Využívání přínosu meziobecní spolupráce v rámci uskupení, jichž je obec členem | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Zvážit přínosy a náklady členství v dobrovolných svazcích obcí Region Cezava, Region Židlochovicko, dále v Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. a zprostředkovaně v MAS Slavkovské Bojiště; naformulovat obecní zájmy a ty potom v rámci těchto uskupení prosazovat. Rozvoj spolupráce v Regionu Cezava – klíčový svazek pro obec.
|  | D.4.5 Spolupráce s okolními obcemi | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Zejména cyklostezky s Měnínem a Újezdem, čistírna odpadních vod s Měnínem.
Zásobník aktivit (= aktivity pro realizaci pro roce 2027)
Rozvojová oblast | Opatření | Aktivita | [7 empty] | Komentáře
A. Veřejné prostory | A.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury | Rekonstrukce místní komunikace kolem studny Košinka | [7 empty] | Dle pasportu místních komunikací jde o úsek U4. Délka je 37 metrů. V roce 2018 bylo výběrové řízení. Všechny nabídky byly v relaci 900–1000 tis. Kč. Z důvodu vysoké ceny bylo odloženo.
|  | Cyklostezka k mostu U zbraně | [7 empty] | Pozemek je v majetku obce. Projekt je připraven včetně stavebního povolení. V 7/2020 vypršelo stavební povolení a už nešlo prodloužit. Řízení znovu běží. Mezi silnicí a cyklostezkou budou vysázeny stromy. Újezd bude stavět cyklostezku na druhé straně Cézavy. Financování přes MAS nevyšlo. Zkusit podat jako projekt v rámci DSO Cezava – společný projekt Žatčan, Újezda a Otnic. Financování z IROP, nebo SFDI. Újezd bude stavět cyklostezku na druhé straně Cézavy. Z Újezda bude směřovat jedna větev na Otnice a druhá na Hostěrádky.
|  | Rekonstrukce a dobudování místní komunikace „K Oravcovým“ (9c+U6) | [7 empty] | Nutné vyřešit odtok vody, 50 cm odstup od zdi domů (viz usnesení ZO 13. 5. 2015). 2016 proběhlo alespoň vložení obrubníku a vyřešení odvodu vody zaměstnanci obce.
|  | Komunikace k Flonkám (U5) | [7 empty] | Není na obecním pozemku. Možné řešit po vyřešení církevních restitucí a získání pozemku do vlastnictví obce.
|  | Vybudování zpevněné cesty ze Zahrad ke kompostárně (U11) | [7 empty] | Je nutné získat všechny pozemky. Někteří majitelé je nechtějí prodat.
|  | Cyklostezka podél Cézavy k mostu přes II/380 | [7 empty] | Financování v rámci realizace KPÚ, návaznost na KPÚ Měnín. Alternativa vybudování chodníku, který spojí obec Žatčany s autobusovou zastávkou „Měnín, rozcestí“ (linka 109), nutná spolupráce s Měnínem, aby byla zajištěna návaznost; zkusit řešit v rámci sítě cyklostezek, ve spolupráci s Měnínem se napojit na stávající cyklostezku do Židlochovic začínající za Měnínem.
Vytvoření systému údržby polních cest
|  | Dobudování a rekonstrukce chodníků | [7 empty] | Postupná oprava starších chodníků, resp. nevyhovujících úseků (např. k Újezdu, před Orlovnou). Chodníky na návsi jsou z let 1997–1998.
|  | Nákup pozemku pro chodník od mlýna ke křižovatce | [7 empty] | Zatím se neví, kam se při rekonstrukci silnice II/380 přesune zastávka.
| A.4 Rozvoj ostatní infrastruktury | Podpora uložení vedení elektrické energie do země
B. Vybavenost | B.1 Veřejné budovy | –
| B.2 Podmínky pro volnočasové aktivity | Vybudování zázemí pro setkávání spolků a dalších sdružení – Obecní dům | [7 empty] | Obecní dům jako zázemí pro setkávání občanů, knihovnu, ZUŠ, pro činnost spolků a pro poskytování služeb. Při sjednocení areálu ZŠ a MŠ by mohl fungovat v původní MŠ.
|  | „Muzeum“ vesnice | [7 empty] | Uchování cenných a zajímavých věcí z minulosti (určitě ne „klasické“ muzeum)
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně | Rozšíření ploch zeleně využitelných pro rekreaci a jako klidové zóny obce | [7 empty] | Flonky, okrasná školka. Nutné nejprve vyřešit majetkově, potom kultivace.
|  | Získání Flonek do majetku obce (a jejich revitalizace) | [7 empty] | Pozemky pod Flonkami jsou kromě "Koňáku" ve vlastnictví Biskupství brněnského. Biskupství zatím nemá zájem prodat.
|  | Výkup/směny pozemků pro realizaci zeleného prstence kolem obce | [7 empty] | Získání a příprava pozemků pro realizaci schváleného záměru "Zelený prstenec kolem obce".
| D.2 Řešení problémů životního prostředí | Vyčištění a zatrubnění dešťového kanálu na Šanhaji
|  | Prosazení vyčištění Hranečnického potoka | [7 empty] | Vyjednání u Povodí Moravy.
|  | Vyřešení vlastnicko-uživatelských vztahů k rybníku | [7 empty] | Rybník je rozdělen mezi velké množství majitelů. Obci patří pouze několik parcel zabírajících pouze malou část rybníka.
Note on A40: JB: Bez nejistých nákladů.
Note on F1: Náklady pro rok 2024 jsou sladěny s rozpočtem obce na rok 2024.
Note on K11: 16c: 81 m x 4 m = 324 m2 17c: 22 m x 3 m = 66 m2 18c: 92 m x 4 m = 368 m2 19c: 82 m x 4 m = 328 m2 20c: 171 m x 7 m = 1197 m2 21c: 59 m x 4,5 m = 265,5 m2 U9: 131 m x 4 m = 524 m2 U10: 44 m x 4 m = 176 m2

## Zásobník aktivit
Zásobník aktivit (= aktivity pro realizaci pro roce 2023)
Zásobník aktivit (= aktivity pro realizaci pro roce 2027)
Rozvojová oblast | Opatření | Aktivita | Komentáře
A. Infrastruktura | A.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury | Rekonstrukce místní komunikace kolem studny Košinka | Dle pasportu místních komunikací jde o úsek U4. Délka je 37 metrů. V roce 2018 bylo výběrové řízení. Všechny nabídky byly v relaci 900–1000 tis. Kč. Z důvodu vysoké ceny bylo odloženo.
|  | Cyklostezka k mostu U zbraně | Pozemek je v majetku obce. Projekt je připraven včetně stavebního povolení. V 7/2020 vypršelo stavební povolení a už nešlo prodloužit. Řízení znovu běží. Mezi silnicí a cyklostezkou budou vysázeny stromy. Újezd bude stavět cyklostezku na druhé straně Cézavy. Financování přes MAS nevyšlo. Zkusit podat jako projekt v rámci DSO Cezava – společný projekt Žatčan, Újezda a Otnic. Financování z IROP, nebo SFDI. Újezd bude stavět cyklostezku na druhé straně Cézavy. Z Újezda bude směřovat jedna větev na Otnice a druhá na Hostěrádky.
|  | Rekonstrukce a dobudování místní komunikace „K Oravcovým“ (9c+U6) | Nutné vyřešit odtok vody, 50 cm odstup od zdi domů (viz usnesení ZO 13. 5. 2015). 2016 proběhlo alespoň vložení obrubníku a vyřešení odvodu vody zaměstnanci obce.
|  | Komunikace k Flonkám (U5) | Není na obecním pozemku. Možné řešit po vyřešení církevních restitucí a získání pozemku do vlastnictví obce.
|  | Vybudování zpevněné cesty ze Zahrad ke kompostárně (U11) | Je nutné získat všechny pozemky. Někteří majitelé je nechtějí prodat.
|  | Cyklostezka podél Cézavy k mostu přes II/380 | Financování v rámci realizace KPÚ, návaznost na KPÚ Měnín. Alternativa vybudování chodníku, který spojí obec Žatčany s autobusovou zastávkou „Měnín, rozcestí“ (linka 109), nutná spolupráce s Měnínem, aby byla zajištěna návaznost; zkusit řešit v rámci sítě cyklostezek, ve spolupráci s Měnínem se napojit na stávající cyklostezku do Židlochovic začínající za Měnínem.
Vytvoření systému údržby polních cest
|  | Dobudování a rekonstrukce chodníků | Postupná oprava starších chodníků, resp. nevyhovujících úseků (např. k Újezdu, před Orlovnou). Chodníky na návsi jsou z let 1997–1998.
|  | Nákup pozemku pro chodník od mlýna ke křižovatce | Zatím se neví, kam se při rekonstrukci silnice II/380 přesune zastávka.
| A.4 Rozvoj ostatní infrastruktury | Podpora uložení vedení elektrické energie do země
B. Vybavenost | B.1 Veřejné budovy | –
| B.2 Podmínky pro volnočasové aktivity | Vybudování zázemí pro setkávání spolků a dalších sdružení – Obecní dům | Obecní dům jako zázemí pro setkávání občanů, knihovnu, ZUŠ, pro činnost spolků a pro poskytování služeb. Při sjednocení areálu ZŠ a MŠ by mohl fungovat v původní MŠ.
|  | „Muzeum“ vesnice | Uchování cenných a zajímavých věcí z minulosti (určitě ne „klasické“ muzeum)
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně | Rozšíření ploch zeleně využitelných pro rekreaci a jako klidové zóny obce | Flonky, okrasná školka. Nutné nejprve vyřešit majetkově, potom kultivace.
|  | Získání Flonek do majetku obce (a jejich revitalizace) | Pozemky pod Flonkami jsou kromě "Koňáku" ve vlastnictví Biskupství brněnského. Biskupství zatím nemá zájem prodat.
|  | Výkup/směny pozemků pro realizaci zeleného prstence kolem obce | Získání a příprava pozemků pro realizaci schváleného záměru "Zelený prstenec kolem obce".
| D.2 Řešení problémů životního prostředí | Vyčištění a zatrubnění dešťového kanálu na Šanhaji
|  | Prosazení vyčištění Hranečnického potoka | Vyjednání u Povodí Moravy.
|  | Vyřešení vlastnicko-uživatelských vztahů k rybníku | Rybník je rozdělen mezi velké množství majitelů. Obci patří pouze několik parcel zabírajících pouze malou část rybníka.